## IT
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - AUDITORIA | RESPONSÁVEL | REFERÊNCIA MANUAL | REF. IT Auxiliares | PAPEL DE TRABALHO
ETAPAS PRÉVIAS
Autorizar início da atividade de AI | Secretário-Chefe
Comunicar atividade de AI a ser aberta para a gerência operacional | Gerente Executivo
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA
Alocar equipe de auditoria | Gerente Executivo e Operacional | 4.2.3, 7.3.2 |  | Planejamento do Trabalho
Realizar análise preliminar do objeto de auditoria | Gerente Operacional | 4.2.4, 7.3.1, 7.3.2 |  | Planejamento do Trabalho, Conhecimento do Negócio
Realizar definição preliminar dos objetivos gerais | Gerente Operacional | 4.2.4.1, 7.3.2 |  | Planejamento do Trabalho
Realizar definição preliminar do escopo e cronograma | Gerente Operacional | 4.2.4.2, 7.3.2 |  | Planejamento do Trabalho
Realizar definição preliminar dos compromissos entre as partes | Gerente Operacional | 4.2.4.3, 7.3.4, 7.3.5 |  | Ata de reunião
Realizar reunião prévia com a unidade auditada, se necessário | Gerente Executivo, Gerente Operacional e Auditores (se possível) | 4.2.5, 7.3.5 |  | Ata de reunião
Documentar o planejamento do trabalho | Gerente Operacional | 7.3.2 |  | Planejamento do trabalho
Revisar o planejamento do trabalho | Gerente Executivo | 7.3.2 |  | Planejamento do trabalho
Formalização do Trabalho
Realizar reunião com a equipe de auditoria para apresentação e discussão dos objetivos e planejamento do trabalho | Gerente Operacional (quando necessário: Gerente Executivo e/ou Secretario-Chefe)
Abrir OS no TeamAudit | Gerente Operacional | 4.2.5 e 7.3.3 | 001 | Ordem de Serviço
Incluir o documento de planejamento do trabalho no TeamAudit | Gerente Operacional | 7.3.2 | 002 | Planejamento do trabalho
Incluir os documentos necessários para iniciar a execução da ordem de serviço no TeamAudit | Gerente Operacional | 7.3.1 | 003 | Conhecimento do Negócio
Emitir documento da OS | Gerente Operacional | 4.2.5 e 7.3.3 | 004 | Ordem de Serviço
Incluir OS para assinatura no PBDOC | Gerente Operacional |  | 005 | Ordem de Serviço
Assinar OS no PBDOC | Auditores, Gerentes e Secretário-Chefe | 4.2.5 | 006 | Ordem de Serviço
Tramitar OS assinada para a GEA no PBDOC | Gerente Operacional |  | 007 | Ordem de Serviço
Enviar a OS para conhecimento da unidade auditada através de ofício no PBDOC | Gerente Executivo de Auditoria |  | 008 | Ordem de Serviço
Enviar cópia do ofício com a OS tramitada no PBDOC para equipe de auditoria | Gerente Executivo |  |  | Ordem de Serviço
Acessar a atividade de AI aberta no TeamAudit | Auditores |  | 009
Incluir cópia da OS assinada no TeamAudit | Auditores | 4.2.5 | 010 | Ordem de Serviço
Acessar e analisar documentação do trabalho anexada no TeamAudit | Auditores |  | 009
Agendar reunião inicial do trabalho | Gerente Operacional | 4.2.5
Realizar reunião inicial do trabalho e apresentar os compromissos entres as partes | Auditores e Gerentes Operacional (quando necessário: Gerentes Executivo e/ou Secretário-Chefe) | 4.2.3.3, 4.2.5, 7.3.4 e 7.3.5 |  | Ata de reunião
Elaborar ata da reunião inicial com registro dos compromissos entre as partes | Auditores | 4.2.3.3, 4.2.5, 7.3.4 e 7.3.5 | 011 | Ata de reunião
Incluir ata de reunião no TeamAudit para revisão | Auditores |  | 012 | Ata de reunião
Enviar passo atas de reuniões para revisão no TeamAudit | Auditores |  | 013 | Ata de reunião
Revisar ata da reunião | Gerente Operacional | 4.2.3.3, 4.2.5, 7.3.4 e 7.3.5 |  | Ata de reunião
Registrar revisão da ata de reunião no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Ata de reunião
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores |  | 013 | Ata de reunião
Coletar assinaturas da ata de reunião inicial junto ao auditado | Auditores | 7.3.5 |  | Ata de reunião
Inserir ata de reunião assinada no TeamAudit | Auditores | 7.3.5 | 012 | Ata de reunião
Atividades comuns às etapas de planejamento e execução dos trabalhos: solicitações de documentos/dados, questionários, reuniões e prorrogações
Solicitação de Documentos/Dados
Elaborar solicitação de documentos/dados | Auditores | 7.3.6 | 014 | Solicitação de Documentos/Dados
Incluir solicitação de documentos/dados no TeamAudit para revisão | Auditores |  | 015 | Solicitação de Documentos/Dados
Enviar passo da solicitação de documentos para revisão no TeamAudit | Auditores |  | 013 | Solicitação de Documentos/Dados
Revisar solicitação de documentos/dados | Gerente Operacional | 7.3.6 | Revisão 001 | Solicitação de Documentos/Dados
Registrar revisão da solicitação de documentos/dados no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Solicitação de Documentos/Dados
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores |  | 013 | Solicitação de Documentos/Dados
Inserir e assinar solicitação de documentos no PBDOC | Auditores |  | 016 e 006 | Solicitação de Documentos/Dados
Tramitar para GEA solicitação de documentos assinada no PBDOC | Auditores |  | 007 | Solicitação de Documentos/Dados
Enviar solicitação de documentos/dados para conhecimento da unidade auditada através de ofício no PBDOC | Gerente Executivo |  | 008 | Solicitação de Documentos/Dados
Informar número do ofício PBDOC enviado para acompanhamento da equipe de auditoria | Gerente Executivo
Inserir solicitação de documentos/dados assinada no TeamAudit | Auditores | 7.3.6 | 015 | Solicitação de Documentos/Dados
Questionários
Elaborar questionário | Auditores | 7.3.7 | 017 | Questionário
Incluir questionário no TeamAudit para revisão | Auditores |  | 018 | Questionário
Enviar passo do questionário para revisão no TeamAudit | Auditores |  | 013 | Questionário
Revisar questionário | Gerente Operacional | 7.3.7 |  | Questionário
Registrar revisão do questionário no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Questionário
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores |  | 013 | Questionário
Inserir e assinar questionário no PBDOC | Auditores |  | 019 e 006 | Questionário
Tramitar para GEA questionário assinado no PBDOC | Auditores |  | 007 | Questionário
Enviar questionário para conhecimento da unidade auditada através de ofício no PBDOC | Gerente Executivo |  | 008 | Questionário
Informar número do ofício PBDOC enviado para acompanhamento da equipe de auditoria | Gerente Executivo
Inserir questionário assinado no TeamAudit | Auditores | 7.3.6 | 018 | Questionário
Reuniões Diversas
Observar as instruções de trabalho 011, 012 e 013 já citadas neste documento | Auditores e Gerente Operacional (revisão) |  | 011, 012 e 013 | Ata de reunião
Prorrogações
Solicitar prorrogação de prazo da auditoria | Auditores |  | 020
Aprovar prorrogação de prazo da auditoria | Gerentes Operacional e Executivo |  | 020
Visualizar avaliação do pedido de prorrogação no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores |  | 020
Conhecimento do Negócio
Executar etapa de conhecimento do negócio | Auditores | 4.2.6, 7.3.1 |  | Conhecimento do Negócio
Registrar informações e papéis de trabalho do conhecimento do negócio no TeamAudit | Auditores | 4.2.6, 7.3.1 | 021 | Conhecimento do Negócio
Enviar passo do conhecimento do negócio para revisão | Auditores | 4.2.6, 7.3.1 | 013 | Conhecimento do Negócio
Revisar documentação do conhecimento do negócio | Gerente Operacional | 4.2.6, 7.3.1 |  | Conhecimento do Negócio
Registrar revisão do conhecimento do negócio no TeamAudit | Gerente Operacional | 4.2.6, 7.3.1 | 013 | Conhecimento do Negócio
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.6, 7.3.1 | 013 | Conhecimento do Negócio
Mapeamento dos Processos
Realização de Entrevistas
Agendar entrevistas com equipe da unidade auditada | Auditores
Realizar entrevistas | Auditores | 4.2.7, 4.2.9.1.2.5
Documentar entrevistas | Auditores | 4.2.7, 7.3.8 | 022 | Memorando de Entrevista
Incluir documentação das entrevistas no TeamAudit | Auditores | 4.2.7, 7.3.8 | 023 | Memorando de Entrevista
Enviar passo do memorando de entrevistas para revisão | Auditores |  | 013 | Memorando de Entrevista
Revisar documentação das entrevistas realizadas | Gerente Operacional | 4.2.7, 7.3.8 | 013 | Memorando de Entrevista
Registrar revisão dos memorandos de entrevista no TeamAudit | Gerente Operacional | 4.2.7, 7.3.8 | 013 | Memorando de Entrevista
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.7, 7.3.8 | 013 | Memorando de Entrevista
Validar entrevistas realizadas com a unidade auditada | Auditores | 4.2.7, 7.3.8 |  | Memorando de Entrevista
Inserir registros das entrevistas validadas no TeamAudit | Auditores | 4.2.7, 7.3.8 | 023 | Memorando de Entrevista
Elaboração de Fluxogramas
Elaborar fluxogramas do objeto auditado | Auditores | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 |  | Fluxograma
Realizar testes de aderência (walk-through tests) | Auditores | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 |  | Fluxograma
Incluir fluxogramas no TeamAudit | Auditores | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 | 024 | Fluxograma
Enviar passo fluxogramas para revisão | Auditores |  | 013 | Fluxograma
Revisar fluxogramas | Gerente Operacional | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 | 013 | Fluxograma
Registrar revisão dos fluxogramas no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Fluxograma
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 | 013 | Fluxograma
Validar fluxogramas com a unidade auditada | Auditores | 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 7.3.10 |  | Fluxograma
Inserir registros dos fluxogramas validados no TeamAudit | Auditores |  | 024 | Fluxograma
Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Objetivos do Processo/Objeto Auditado
Identificar e documentar os objetivos do processo | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | 025 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Incluir a planilha da Matriz de Objetivos, Riscos e Controle com as informações dos objetivos no TeamAudit | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | 026 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Enviar passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles com o registro dos objetivos do processo para revisão | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Revisar os objetivos do processo identificados | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | Revisão 002 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Registrar revisão dos objetivos no TeamAudit e reabrir para execução o passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.1 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Riscos do Processo/Objeto Auditado
Identificar e documentar os riscos inerentes | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 027 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Identificar e documentar os fatores de riscos | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 027 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Realizar e documentar a análise do nível de risco inerente: definição do impacto inerente e probabildade inerente | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 027 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Incluir a planilha da Matriz de Objetivos, Riscos e Controle com as informações dos riscos no TeamAudit | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 026 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Enviar passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles com os registros da identificação e análise de riscos para revisão | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Revisar a identificação e análise de riscos | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | Revisão 003 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Registrar revisão da identificação e análise de riscos e reabrir para execução o passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 013
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.2, 4.2.8.3 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Controles do Processo/Objeto Auditado
Realizar e documentar a identificação e análise preliminar dos controles | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 028 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Realizar e documentar a análise do nível de risco residual: definição do impacto residual e probabildade residual | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 028 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Incluir a planilha da Matriz de Objetivos, Riscos e Controle com as informações dos controles no TeamAudit | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 026 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Enviar passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles com os registros da identificação e análise de riscos para revisão | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Revisar a identificação e análise preliminar dos controles | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | REVISÃO 004
Registrar revisão da identificação e análise de controles e reabrir para execução o passo Matriz de Objetivos, Riscos e Controles | Gerente Operacional | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 013
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.8, 4.2.8.4 e 7.3.11 | 013 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Cadastro Matriz de Objetivos, Riscos e Controles no TeamAudit
Cadastrar os objetivos, riscos e controles no TeamAudit | Auditores | 7.3.11 | 029 | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles
Programa de Trabalho
Identificar os riscos que serão pontos de auditoria e os controles que serão objetos de aplicação dos procedimentos de auditoria na coluna ABORDAGEM AUDITORIA na Matriz de Objetivos, Riscos e Controles | Auditores | 4.2.9.1.1.2 e 4.2.9.1.1.3 |  | Matriz de Objetivos, Riscos e Controles e Programa de Trabalho
Definir questões específicas de auditoria | Auditores | 4.2.9 |  | Programa de Trabalho
Estabelecer os critérios de auditoria | Auditores | 4.2.9 |  | Programa de Trabalho
Definir os procedimentos de auditoria | Auditores | 4.2.9, 4.2.9.1, 4.2.9.1.1 a 4.2.9.1.3, 4.2.9.2, 4.2.9.2.1 a 4.2.9.2.10 |  | Programa de Trabalho
Definir a amostra a ser aplicada nos procedimentos | Auditores | 4.2.9.2.11 |  | Programa de Trabalho
Cadastrar o programa de trabalho (passos) no TeamAudit | Auditores | 4.2.9, 7.3.12 | 030 | Programa de Trabalho
Enviar passo Programa de Trabalho para revisão no TeamAudit | Auditores | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Programa de Trabalho
Revisar programa de trabalho | Gerente Operacional | 4.2.9, 7.3.12 | REVISÃO 005 | Programa de Trabalho
Registrar revisão do programa de trabalho no TeamAudit | Gerente Operacional | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Programa de Trabalho
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Programa de Trabalho
EXECUÇÃO DA AUDITORIA
Executar os testes (procedimentos) de auditoria | Auditores | 5, 5.1, 5.2, 5.2.1 a 5.2.3 |  | Registros dos Testes
Elaborar achados e obter conclusões | Auditores | 5.3, 5.3.1 a 5.3.2 |  | Registros dos Testes
Registar os testes realizados, achados, conclusões e pontos de auditoria no TeamAudit | Auditores | 5.3.1, 7.3.13 | 031 | Registros dos Testes
Enviar os passos de execução dos testes para revisão no TeamAudit | Auditores |  | 013 | Registros dos Testes
Revisar registros dos testes | Gerente Operacional | 4.2.9, 7.3.12 | REVISÃO 006 | Registros dos Testes
Registrar revisão dos testes executados, pontos de auditorias e recomendações | Gerente Operacional | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Registros dos Testes
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Registros dos Testes
Discussão dos achados com o auditado | Auditores | 5.4 |  | Ata de reunião
Discussão das recomendações com o auditado | Auditores | 5.5 |  | Ata de reunião
Elaborar, registrar e revisar ata de reunião de discussão dos achados e recomendações - observar as instruções de trabalho 011, 012 e 013 já citadas neste documento | Auditores e Gerente Operacional (revisão) | 5.4 e 5.5 | 011, 012 e 013 | Ata de reunião
Rebrir passos que necessitarão de ajustes após discussão dos achados e recomendações | Gerente Operacional
Realizar os ajustes nos passos de execução dos testes e enviá-los para revisão no TeamAudit | Auditores | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Registros dos Testes
Registrar revisão dos testes executados, pontos de auditorias e recomendações | Gerente Operacional | 4.2.9, 7.3.12 | 013 | Registros dos Testes
COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS
Cadastro dos principais procedimentos de auditoria no TeamAudit | Auditores | 6.1.2 | 032 | Relatório de Auditoria
Cadastro dos critérios de seleção da amostra no TeamAudit | Auditores | 6.1.3 | 032 | Relatório de Auditoria
Cadastro das limitações no TeamAudit | Auditores | 6.1.4 | 032 | Relatório de Auditoria
Emitir minuta do relatório de auditoria | Auditores | 6, 6.1, 6.1.1 a 6.1.11, 7.3.14 | 033 | Relatório de Auditoria
Incluir relatório de auditoria no TeamAudit para revisão | Auditores | 6, 6.1, 6.1.1 a 6.1.11, 7.3.14 | 034 | Relatório de Auditoria
Enviar passo do relatório para revisão no TeamAudit | Auditores | 6, 6.1, 6.1.1 a 6.1.11, 7.3.14 | 013 | Relatório de Auditoria
Revisar relatório de auditoria | Gerente Operacional, Gerente Executivo e Secretário-Chefe (se necessário) | 7.3.7 | Revisão | Relatório de Auditoria
Registrar revisão do relatório no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Relatório de Auditoria
Visualizar comentários de revisão no TeamAudit e proceder ajustes, caso necessário | Auditores |  | 013 | Relatório de Auditoria
Preencher informações do "Ponto de Auditoria e da "Recomendação" no plano de ação | Gerente Operacional |  |  | Plano de Ação
Agendamento da reunião final com a unidade auditada | Gerente Operacional
Realização da reunião final e fechamento da elaboração do plano de ação | Auditores e Gerentes Operacional (quando necessário, Gerentes Executivo e/ou Secretário-Chefe) |  |  | Ata de Reunião e Plano de Ação
Elaborar, registrar e revisar ata de reunião final - observar as instruções de trabalho 011, 012 e 013 já citadas neste documento | Auditores e Gerente Operacional (revisão) |  | 011, 012 e 013 | Ata de reunião
Realizar eventuais ajustes que se façam necessários no relatório após a reunião final | Auditores |  | 031 | Relatório de Auditoria
Cadastro de pontos de discordância indicados pelo auditado, se necessário | Auditores | 6.1.8 | 031 | Relatório de Auditoria
Cadastro da justificativa da auditoria para não aceitação da discordância, se necessário | Auditores | 6.1.9 | 031 | Relatório de Auditoria
Confirmar se as informações do relatório final a ser emitido estão de acordo com as informações do ponto de auditoria e das recomendações registradas no TeamAudit | Auditores |  |  | Relatório de Auditoria
Incluir anexos do relatório no TeamAudit | Auditores | 6.1.11 | 034 | Relatório de Auditoria
Emitir versão final do relatório de auditoria | Auditores | 6, 7.3.14 | 033 | Relatório de Auditoria
Registrar revisão do relatório no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 013 | Relatório de Auditoria
Incluir relatorio final de auditoria para assinatura no PBDOC | Gerente Operacional |  | 035 | Relatório de Auditoria
Assinar relatório final no PBDOC | Auditores, Gerentes e Secretário-Chefe |  | 006 | Relatório de Auditoria
Tramitar relatório final de auditoria para GEA no PBDOC | Gerente Operacional |  | 007 | Relatório de Auditoria
Incluir versão final do relatório de auditoria assinada no TeamAudit | Auditores |  | 035 | Relatório de Auditoria
Enviar todos os passos em aberto para revisão no TeamAudit | Auditores |  | 013
Enviar plano de ação acordado com a unidade auditada para validação da gerência executiva | Gerente Operacional |  |  | Plano de Ação
Validação do plano de ação | Gerente Executivo |  |  | Plano de Ação
Inclusão do plano de ação para assinaturas no PBDOC | Gerentes Operacional |  | 036 | Plano de Ação
Assinar plano de açao no PBDOC | Gerentes Operacional e Gerente Executivo |  | 006 | Plano de Ação
Tramitar plano de ação para GEA no PBDOC | Gerente Operacional |  | 007 | Plano de Ação
Tramitar versão final do relatório de auditoria e do plano de ação para a Chefia de Gabinete da CGE para aprovação do Secretário-Chefe no PBDOC | Gerente Executivo |  | 007 | Relatório de Auditoria e Plano de Ação
Incluir versão final do plano de ação assinado no passo do Anexar Relatório Digitalizado | Gerente Operacional |  |  | Relatório de Auditoria e Plano de Ação
PROCEDIMENTOS DE FINALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO TEAMAUDIT
Finalizar revisão de todos os passos | Gerente Operacional |  | 013
Enviar auditoria para aprovação do gerente executivo no TeamAudit | Gerente Operacional |  | 037
Finalizar OS no TeamAudit | Gerente Executivo |  | 037

## Planilha1
IMPACTO RESIDUAL |  | PROBABILIDADE RESIDUAL
NÍVEL | VALOR | NÍVEL | VALOR
MUITO BAIXO | 1 | MUITO BAIXA | 1
BAIXO | 2 | BAIXA | 2
MÉDIO | 3 | MÉDIA | 3
ALTO | 4 | ALTA | 4
MUITO ALTO | 5 | MUITO ALTA | 5

## NOVOS PASSOS
AJUSTAR PARA
Questionários / Memorandos de Entrevistas
Ordem de Serviço
Planejamento do Trabalho
Atas de reuniões
Prorrogação do trabalho
Outras comunicações
Questionários de Controle / Memorandos de Entrevistas

## PTS
PLANEJAMENTO DO TRABALHO