## MAPA MACROPROCESSO
MAPA DE RISCOS DO MACROPROCESSO
ETAPA | ATIVIDADE | RISCO |  |  | NÍVEL DO RISCO | MITIGAÇÃO (AÇÕES E CONTROLES) | RESPONSÁVEL E PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
|  | EVENTO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA
Fase Preparatória | Elaboração do ETP | [5 empty] | Setor xxx (Prazo xx/xx/xxxx)
Seleção do Fornecedor | Divulgação do Edital | [5 empty] | Setor xxx (Prazo xx/xx/xxxx)
Gestão do Contrato | Fiscalização | [5 empty] | Setor xxx (Prazo xx/xx/xxxx)

## Exemplos
E
|  | Sugestões de Eventos | Sugestões de Causas | Sugestões de Consequências | Sugestões de Ações/Controles
| Elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Elaboração de ETP com especificações incompletas/insuficientes | 1. Equipe sem conhecimento adequado sobre as necessidades e objeto; 2. Alta rotatividade de servidores no setor | 1. Objeto contratado não corresponde à real necessidade do órgão; 2. Atraso na contratação | 1. Capacitação dos servidores em planejamento das licitações na NLLC; 2. Designar apenas servidores efetivos/empregados públicos permanentes; 3. Implementar checklist; 4. Implementar manual.
|  | Justificativa inadequada ou insuficiente para contratação | 1. Equipe não compreende importância das justificativas; 2. Alta rotatividade de servidores no setor | 1. Aquisição desnecessária; 2. Retrabalho e atraso na contratação | 1. Capacitação dos servidores em planejamento das licitações na NLLC; 2. Designar apenas servidores efetivos/empregados públicos permanentes; 3. Implementar checklist; 4. Implementar manual.
|  | Estimativas de valores e levantamento de mercado, incompletos, inadequados ou inexistentes. | 1. Pessoal sem conhecimento sobre o mercado e o objeto; 2. Equipe em quantidade insuficiente no setor | 1. Aquisição de solução inadequada; 2 Atraso na contratação | 1. Capacitação dos servidores em planejamento das licitações na NLLC; 2. Realizar estudo e contratação de servidores para o setor; 3. Implementar checklist; 4. Implementar manual; 5. Revisão das estimativas/levantamento por gerente imediato.
|  | Sugestões de Eventos | Sugestões de Causas | Sugestões de Consequências | Sugestões de Ações/Controles
| Divulgação do Edital de Licitação | Ausência de ampla publicidade do edital | 1. Pessoal sem conhecimento sobre as exigências legais; 2. Inexistência de procedimento interno no setor com regras, prazos e atribuições para ampla publicidade dos editais. | 1. Licitação deserta; 2. Impugnações e ações judiciais | 1. Instituir procedimento interno ou norma para garantir ampla publicidade do edital com base na lei; 2. Realizar capacitações de toda equipe; 3. Republicação do edital com novos prazos.
|  | Gestão inadequada das respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação | 1. Pessoal sem conhecimento sobre as exigências legais; 2. Equipe em quantidade insuficiente; 3. Inexistência de procedimento interno no setor com regras, prazos e atribuições para gestão eficaz das respostas. | 1. Atraso na contratação; 2. Perda do prazo para publicação das respostas; 3. Ações judiciais. | 1. Instituir procedimento interno ou norma para garantir gestão eficaz das respostas com base na lei; 2. Realizar capacitações de toda equipe; 3. Apoio da Assessoria Jurídica do órgão; 4. Realizar estudos e contratar servidores.
|  | Sugestões de Eventos | Sugestões de Causas | Sugestões de Consequências | Sugestões de Ações/Controles
| Fiscalização | Execução contratual sem manutenção de todas as condições de habilitação exigidas na licitação | 1. Má fé do fornecedor; 2. Fiscalização não capacitada. | 1. Execução inadequada ou não execução do contrato; 2. Responsabilização pelos órgãos de controle. | 1. Instituir procedimento interno ou norma para garantir verificação periódica da manutenção das condições de habilitação pelos responsáveis; 2. Capacitar responsáveis pela fiscalização; 3. Realizar revisão periódica das condições de habilitação de todos os contratos vigentes; 4. Apurar responsabilidades.
|  | Fiscalização inexistente ou inadequada | 1. Equipe não capacitada; 2. Conluio com fornecedores; 3. Equipe em quantidade insuficiente. | 1. Execução inadequada ou não execução do contrato; 2. Responsabilização pelos órgãos de controle; 3. Pagamentos por produtos não entregues ou serviços não prestados. | 1. Diligências periódicas para revisão das fiscalizações por gerente do setor; 2. Capacitação dos responsáveis pela fiscalização; 3. Emissão de registros/documentação periódica que comprove fiscalização; 4. Segregação de funções para fiscalização de contratados; 5. Realizar estudo para dimensionar equipe e realizar concurso.