## Orçamento
ORÇAMENTO SINTÉTICO
TIPO DE OBRA: REFORMA | [6 empty] | BDI: | 27,49%
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP) | [6 empty] | BANCOS: | SINAPI - 06/2022 - PARAÍBA
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB | [7 empty] | ORSE - 06/2022 - SERGIPE
VALOR TOTAL: | 65490.64 | [6 empty] | SEINFRA 027.1 - CEARÁ
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11377.13
1.1 | PRÓPRIA |  | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 2149.44 | 2740.32 | 8220.96 | 12.55%
1.2 | TAXA |  | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS (ACIMA DE R$15.000,00) | UN | 1 | 233.94 | 298.25 | 298.25 | 0.4554%
1.3 | PRÓPRIA |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME MODELO | M2 | 6 | 373.62 | 476.32 | 2857.92 | 4.364%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1541.05
2.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 8.67 | 11.05 | 88.4 | 0.135%
2.2 | PRÓPRIA |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 320.429 | 1.55 | 1.97 | 631.24 | 0.9639%
2.3 | PRÓPRIA |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE | M2 | 51.89 | 12.42 | 15.83 | 821.41 | 1.254%
3 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 1875.05
3.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 21.76 | 67.59 | 86.17 | 1875.05 | 2.863%
4 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 2819.48
4.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.42 | 18.29 | 23.31 | 522.61 | 0.798%
4.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22.42 | 60.02 | 76.51 | 1715.35 | 2.619%
4.3 | PRÓPRIA |  | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 14.05 | 32.47 | 41.39 | 581.52 | 0.8879%
5 |  |  | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES |  |  |  |  | 991.11
5.1 | PRÓPRIA |  | PORTA EM GRADE DE FERRO, C/ BARRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO | M2 | 1.68 | 462.75 | 589.95 | 991.11 | 1.513%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 10156.73
6.1 |  |  | REVESTIMENTO PARA PISOS |  |  |  |  | 8964.73
6.1.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 69.29 | 25.59 | 32.62 | 2260.23 | 3.451%
6.1.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 69.29 | 75.9 | 96.76 | 6704.5 | 10.24%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 1192
6.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 43.52 | 3.29 | 4.19 | 182.34 | 0.2784%
6.2.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 43.52 | 18.2 | 23.2 | 1009.66 | 1.542%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 20868.21
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 14353.65
7.1.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 27 | 113.33 | 144.48 | 3900.96 | 5.957%
7.1.2 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 278.89 | 355.55 | 3199.95 | 4.886%
7.1.3 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 64.34 | 82.02 | 738.18 | 1.127%
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6514.56
7.2.1 | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 267.09 | 340.51 | 3064.59 | 4.679%
7.2.2 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 41.66 | 53.11 | 477.99 | 0.7299%
7.2.3 | SEINFRA | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 9 | 9.98 | 12.72 | 114.48 | 0.1748%
7.2.4 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 14.21 | 18.11 | 162.99 | 0.2489%
7.2.5 | PRÓPRIA |  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR ETC.) | UN | 9 | 114.39 | 145.83 | 1312.47 | 2.004%
7.2.6 | PRÓPRIA |  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 9 | 120.45 | 153.56 | 1382.04 | 2.11%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1992.01
8.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4 | 117.63 | 149.96 | 599.84 | 0.9159%
8.2 | ORSE | S12562 | LUMINÁRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 | UN | 13 | 84 | 107.09 | 1392.17 | 2.126%
9 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 13171.9
9.1 |  |  | PINTURAS EM PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 6800.63
9.1.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 43.52 | 9.07 | 11.56 | 503.09 | 0.7682%
9.1.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 43.52 | 2.29 | 2.91 | 126.64 | 0.1934%
9.1.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 320.429 | 12.47 | 15.89 | 5091.61 | 7.775%
9.1.4 | PRÓPRIA |  | PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 43.52 | 19.46 | 24.8 | 1079.29 | 1.648%
9.2 |  |  | PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 3189.98
9.2.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 148.9765 | 12.47 | 15.89 | 2367.23 | 3.615%
9.2.2 | SEINFRA | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 144.8506 | 4.46 | 5.68 | 822.75 | 1.256%
9.3 |  |  | PINTURAS EM TETOS |  |  |  |  | 1178.81
9.3.1 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66.3 | 13.95 | 17.78 | 1178.81 | 1.8%
9.4 |  |  | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | 2002.48
9.4.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.24 | 17.11 | 21.81 | 659.53 | 1.007%
9.4.2 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.24 | 34.84 | 44.41 | 1342.95 | 2.051%
10 |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 697.97
10.1 | PRÓPRIA |  | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 | 280 | 356.97 | 356.97 | 0.5451%
10.2 | PRÓPRIA |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M3 | 5 | 4.65 | 5.92 | 29.6 | 0.0452%
10.3 | PRÓPRIA |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 88.72 | 2.76 | 3.51 | 311.4 | 0.4755%
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 65490.64
IMPORTA O VALOR DO ORÇAMENTO EM R$ 65.490,64 (SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

## Composições
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP)
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB
VALOR TOTAL: | 65490.64
ITEM | TIPO ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
1.1 |  | PRÓPRIO | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS |  |  | 2149.44
1.1 | COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 89.56 | 2149.44
1.2 |  | PRÓPRIO | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN |  |  | 233.94
1.2 | TAXA | PRÓPRIO | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 233.94 | 233.94
1.3 |  | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME MODELO | M2 |  |  | 373.62
1.3 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.34 | 19.34
1.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.53 | 31.06
1.3 | INSUMO | 1569/ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 4 | 10.13 | 40.52
1.3 | INSUMO | 6995/ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M | M | 1 | 3.89 | 3.89
1.3 | INSUMO | 4813/SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 275 | 275
1.3 | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 25.43 | 3.81
2.1 |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN |  |  | 8.67
2.1 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1755 | 18.96 | 3.32
2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 15.53 | 5.35
2.2 |  | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 |  |  | 1.55
2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.53 | 1.55
2.3 |  | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE | M² |  |  | 12.42
2.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.53 | 12.42
3.1 |  | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  | 67.59
3.1 | INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 28.31 | 0.65 | 18.4
3.1 | INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.36 | 0.99
3.1 | INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
3.1 | COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0091 | 440.65 | 4
3.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.61 | 19.57 | 31.5
3.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.805 | 15.53 | 12.5
4.1 |  | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  | 18.29
4.1 | INSUMO | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.634 | 22.21 | 14.08
4.1 | INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.03 | 25.62 | 0.76
4.1 | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 | 15.45 | 1
4.1 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 19.34 | 2.28
4.1 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0046 | 16.76 | 0.07
4.1 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0064 | 15.86 | 0.1
4.2 |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  | 60.02
4.2 | INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.29 | 0.36
4.2 | INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4.37 | 5.5
4.2 | INSUMO | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 36.08 | 48.96
4.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 15.53 | 2.57
4.2 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 19.14 | 2.44
4.2 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 16.76 | 0.08
4.2 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 15.86 | 0.11
4.3 |  | PRÓPRIO | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M |  |  | 32.47
4.3 | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22004 | 15.45 | 3.39
4.3 | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 | 19.46 | 0.07
4.3 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.34 | 3.48
4.3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.57 | 1.95
4.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | KG | 0.36 | 15.53 | 5.59
4.3 | INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.6292 | 4.4 | 2.76
4.3 | INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | M³ | 0.01144 | 12 | 0.13
4.3 | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | KG | 0.01314 | 101.3 | 1.33
4.3 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | L | 5.82 | 0.63 | 3.66
4.3 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | M | 0.0204 | 7.71 | 0.15
4.3 | INSUMO | 2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 0.36 | 2.56 | 0.92
4.3 | INSUMO | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M³ | 0.1836 | 6.68 | 1.22
4.3 | INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | KG | 0.0164 | 97.5 | 1.59
4.3 | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | M | 0.024 | 25 | 0.6
4.3 | INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 0.2604 | 21.65 | 5.63
5.1 |  | PRÓPRIO | PORTA EM GRADE DE FERRO, C/ BARRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO | M2 |  |  | 462.75
5.1 | INSUMO | 559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 0.95238 | 27.37 | 26.06
5.1 | INSUMO | I03359 | BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 3/4" (2,24 KG/M) | KG | 17.92 | 16.36 | 293.17
5.1 | INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.88 | 38.9 | 112.03
5.1 | INSUMO | 11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | 0.56 | 10.33 | 5.78
5.1 | INSUMO | I07504 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4" (2,22 KG/M) | KG | 0.64303 | 10.9 | 7
5.1 | COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 518.4 | 6.22
5.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 19.57 | 8.94
5.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 15.53 | 3.55
6.1.1 |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  |  | 25.59
6.1.1 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.63 | 0.31
6.1.1 | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 17.96 | 3.77
6.1.1 | COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.031 | 505.64 | 15.67
6.1.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214 | 19.57 | 4.18
6.1.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 15.53 | 1.66
6.1.2 |  | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 |  |  | 75.9
6.1.2 | INSUMO | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 20 | 1.98 | 39.6
6.1.2 | INSUMO | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 1.1 | 1.83
6.1.2 | INSUMO | 4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 10 | 0.43 | 4.3
6.1.2 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.04 | 8.06 | 0.32
6.1.2 | INSUMO | 41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 0.0125 | 16.48 | 0.2
6.1.2 | COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0956 | 19.5 | 21.36
6.1.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4972 | 15.53 | 7.72
6.1.2 | COMPOSICAO | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0254 | 4.73 | 0.12
6.1.2 | COMPOSICAO | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0759 | 1.39 | 0.1
6.1.2 | COMPOSICAO | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.0903 | 2.85 | 0.25
6.1.2 | COMPOSICAO | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.2164 | 0.5 | 0.1
6.2.1 |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  |  | 3.29
6.2.1 | COMPOSICAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0042 | 436.12 | 1.83
6.2.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19.57 | 1.36
6.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 15.53 | 0.1
6.2.2 |  | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 18.2
6.2.2 | COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0213 | 440.65 | 9.38
6.2.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 19.57 | 6.84
6.2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 15.53 | 1.98
7.1.1 |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  |  | 113.33
7.1.1 | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.14 | 18.35 | 39.26
7.1.1 | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.18 | 7.03 | 8.29
7.1.1 | COMPOSICAO | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.42 | 15.42
7.1.1 | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0.89 | 9.9 | 8.81
7.1.1 | COMPOSICAO | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.56 | 20.45
7.1.1 | COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.86 | 21.1
7.1.2 |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 278.89
7.1.2 | INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 16.17 | 97.02
7.1.2 | INSUMO | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 1 | 151.42 | 151.42
7.1.2 | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0765 | 90.28 | 6.9
7.1.2 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8788 | 18.96 | 16.66
7.1.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4443 | 15.53 | 6.89
7.1.3 |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 64.34
7.1.3 | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 2.5 | 0.05
7.1.3 | INSUMO | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 62 | 62
7.1.3 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 18.96 | 1.82
7.1.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 15.53 | 0.47
7.2.1 |  | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 267.09
7.2.1 | INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 21.82 | 43.64
7.2.1 | INSUMO | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.67 | 10.67
7.2.1 | INSUMO | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 190 | 190
7.2.1 | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 90.28 | 7.95
7.2.1 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 18.96 | 9.41
7.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 15.53 | 5.42
7.2.2 |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN |  |  | 41.66
7.2.2 | INSUMO | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38 | 38
7.2.2 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 18.96 | 2.91
7.2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 15.53 | 0.75
7.2.3 |  | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN |  |  | 9.98
7.2.3 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.96 | 4.74
7.2.3 | INSUMO | I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | UN | 1 | 5.15 | 5.15
7.2.3 | INSUMO | I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0.35 | 0.28 | 0.09
7.2.4 |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 14.21
7.2.4 | INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 51.93 | 0.25
7.2.4 | INSUMO | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 11.12 | 11.12
7.2.4 | INSUMO | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 58.84 | 0.44
7.2.4 | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.77 | 0.03
7.2.4 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 15.03 | 1.05
7.2.4 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.96 | 1.32
7.2.5 |  | PRÓPRIA | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UND |  |  | 114.39
7.2.5 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.96 | 5.68
7.2.5 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.53 | 4.65
7.2.5 | INSUMO | 23 | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.015 | 57.6 | 0.86
7.2.5 | INSUMO | 24 | PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE | KG | 0.06 | 17.92 | 1.07
7.2.5 | INSUMO | 25 | SOLUCAO LIMPADORA PVC | L | 0.023 | 42.51 | 0.97
7.2.5 | INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 8.85 | 0.44
7.2.5 | INSUMO | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 3.57 | 10.71
7.2.5 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.2 | 0.93 | 0.18
7.2.5 | INSUMO | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.07 | 8.07
7.2.5 | INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8 | 10.22 | 81.76
7.2.6 |  | PRÓPRIA | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UND |  |  | 120.45
7.2.6 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.96 | 7.58
7.2.6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.53 | 6.21
7.2.6 | INSUMO | 29 | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.015 | 57.6 | 0.86
7.2.6 | INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 8.85 | 0.44
7.2.6 | INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 9.46 | 18.92
7.2.6 | INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 16.65 | 66.6
7.2.6 | INSUMO | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.84 | 19.84
8.1 |  | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN |  |  | 117.63
8.1 | COMPOSICAO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 4.8 | 10.56
8.1 | COMPOSICAO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 3.07 | 3.07
8.1 | COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 9.86 | 21.69
8.1 | COMPOSICAO | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.03 | 10.06
8.1 | COMPOSICAO | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 6.83 | 15.02
8.1 | COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.4 | 2.53 | 21.25
8.1 | COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.375 | 8.04 | 3.01
8.1 | COMPOSICAO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 10.92 | 10.92
8.1 | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 22.05 | 22.05
8.2 |  | S12562 | LUMINÁRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 | UN |  |  | 84
8.2 | INSUMO | I39387S | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1 | 15.14 | 15.14
8.2 | INSUMO | I01343 | LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W/TUBULAR LED 18W A 20W | UN | 1 | 41.31 | 41.31
8.2 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.79 | 9.89
8.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.53 | 7.76
8.2 | INSUMO | S07882 | SUPORTE ( RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 2 | 4.95 | 9.9
9.1.1 |  | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 9.07
9.1.1 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.06 | 0.93 | 0.05
9.1.1 | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.043 | 2.75 | 2.86
9.1.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 20.65 | 4.83
9.1.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 15.53 | 1.33
9.1.2 |  | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 2.29
9.1.2 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 8.06 | 1.28
9.1.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 20.65 | 0.8
9.1.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 15.53 | 0.21
9.1.3 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 12.47
9.1.3 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
9.1.3 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.65 | 3.86
9.1.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.53 | 1.07
9.1.4 |  | PRÓPRIA | PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO | M2 |  |  | 19.46
9.1.4 | COMPOSICAO | I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.4 | 0.55 | 0.22
9.1.4 | COMPOSICAO | I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0.12 | 11.91 | 1.42
9.1.4 | COMPOSICAO | I2425 | SOLVENTE | L | 0.05 | 13.49 | 0.67
9.1.4 | COMPOSICAO | 43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | 0.17 | 17.93 | 3.04
9.1.4 | COMPOSICAO | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.72 | 5.85
9.1.4 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.65 | 8.26
9.2.1 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 12.47
9.2.1 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
9.2.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.65 | 3.86
9.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.53 | 1.07
9.2.2 |  | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 |  |  | 4.46
9.2.2 | INSUMO | I2496 | SUPERCAL | KG | 0.3 | 1.15 | 0.34
9.2.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.63 | 4.12
9.3.1 |  | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 13.95
9.3.1 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
9.3.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.65 | 5.03
9.3.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.53 | 1.38
9.4.1 |  | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  |  | 17.11
9.4.1 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.011 | 15.79 | 0.17
9.4.1 | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1098 | 26.95 | 2.95
9.4.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 20.65 | 13.99
9.4.2 |  | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 |  |  | 34.84
9.4.2 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 15.79 | 0.4
9.4.2 | INSUMO | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.2549 | 25.33 | 6.45
9.4.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3559 | 20.65 | 27.99
10.1 |  | PRÓPRIO | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN |  |  | 280
10.1 | COMPOSICAO | 114 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 | 280 | 280
10.2 |  | PRÓPRIO | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M³ |  |  | 4.65
10.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.53 | 4.65
10.3 |  | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  | 2.76
10.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 15.53 | 2.17
10.3 | INSUMO | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 11.99 | 0.59

## Memoria de Calculos
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP)
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB
VALOR TOTAL: | 65490.64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1.1 | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 |  |  |  | 3
1.2 | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS (ACIMA DE R$15.000,00) | UN | 1 |  |  |  | 1
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 2 | 3 | 6
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
2.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 8 |  |  |  | 8
2.2 | REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 |  |  |  |  | 320.429
| ALOJAMENTOS |  |  | 96.7 | 3.47 |  | 335.549
| DESCONTO PORTAS |  | 9 |  | 2.1 | 0.8 | 15.12
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2
| ALOJAMENTOS |  | 51.89 |  |  |  | 51.89
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 13.6 | 1.6 |  | 21.76
4 | COBERTA |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2
| PASSARELA DE ENTRADA |  | 22.42 |  |  |  | 22.42
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2
| PASSARELA DE ENTRADA |  | 22.42 |  |  |  | 22.42
4.3 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M
| PASSARELA DE ENTRADA |  | 14.05 |  |  |  | 14.05
5 | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
5.1 | PORTA EM GRADE DE FERRO, C/ BARRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO | M2
| ALOJAMENTOS |  |  |  | 2.1 | 0.8 | 1.68
6 | REVESTIMENTOS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
6.1 | REVESTIMENTO PARA PISOS
6.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  |  |  |  | 69.29
| PASSARELA DE ENTRADA |  | 17.4 |  |  |  | 17.4
| ALOJAMENTOS |  | 51.89 |  |  |  | 51.89
6.1.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 |  |  |  |  | 69.29
| PASSARELA DE ENTRADA |  | 17.4 |  |  |  | 17.4
| ALOJAMENTOS |  | 51.89 |  |  |  | 51.89
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 27.2 | 1.6 |  | 43.52
6.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 27.2 | 1.6 |  | 43.52
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
7.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 27 |  |  |  | 27
7.1.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.1.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.2.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.2.3 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.2.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
7.2.5 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR ETC.) | UN
| ALOJAMENTO |  | 9 |  |  |  | 9
7.2.6 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN
| ALOJAMENTOS |  | 9 |  |  |  | 9
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 4 |  |  |  | 4
8.2 | LUMINÁRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 | UN
| ALOJAMENTOS |  | 13 |  |  |  | 13
9 | PINTURAS |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
9.1 | PINTURAS EM PAREDES INTERNAS
9.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 27.2 | 1.6 |  | 43.52
9.1.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 27.2 | 1.6 |  | 43.52
9.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 320.429
| ALOJAMENTOS |  |  | 96.7 | 3.47 |  | 335.549
| DESCONTO PORTAS |  | 9 |  | 2.1 | 0.8 | 15.12
9.1.4 | PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO | M2
| ALOJAMENTOS |  |  | 27.2 | 1.6 |  | 43.52
9.2 | PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS
9.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 148.9765
| MURELA H=0,60 |  |  | 13.95 | 0.6 |  | 8.37
| PILARES 15X20CM |  |  | 0.45 | 2 |  | 0.9
| PAREDE DA FACHADA |  |  | 24.45 | 2.8 |  | 68.46
| ALA D - FACHADA |  |  | 22.55 | 3.83 |  | 86.3665
| DESCONTO PORTAS |  | 9 |  | 2.1 | 0.8 | 15.12
9.2.2 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2
| PAREDES EXTERNAS DE CONTORNO |  |  | 37.82 | 3.83 |  | 144.8506
9.3 | PINTURAS EM TETOS
9.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
| ALOJAMENTOS |  | 66.3 |  |  |  | 66.3
9.4 | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
9.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
| GRADES |  | 18 |  | 2.1 | 0.8 | 30.24
9.4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2
| GRADES |  | 18 |  | 2.1 | 0.8 | 30.24
10 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  | QUANT. | PERIMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
10.1 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 |  |  |  | 1
10.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M3 | 5 |  |  |  | 5
10.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 88.72 |  |  |  | 88.72

## Cronograma
CRONOGRAMA DA OBRA
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP)
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB
VALOR TOTAL: | 65490.64
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.37% | 100%
|  | 11377.13 | 11377.13
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2.353% | 100%
|  | 1541.05 | 1541.05
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 2.863% | 100%
|  | 1875.05 | 1875.05
4 | COBERTA | 4.305% | 50% | 50%
|  | 2819.48 | 1409.74 | 1409.74
5 | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES | 1.513% |  | 100%
|  | 991.11 |  | 991.11
6 | REVESTIMENTOS | 15.51% |  | 50% | 50%
|  | 10156.73 |  | 5078.365 | 5078.365
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 31.86% |  | 70% | 30%
|  | 20868.21 |  | 14607.747 | 6260.463
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.042% |  |  | 100%
|  | 1992.01 |  |  | 1992.01
9 | PINTURAS | 20.11% |  |  | 100%
|  | 13171.9 |  |  | 13171.9
10 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 1.066% |  |  | 100%
|  | 697.97 |  |  | 697.97
Porcentagem |  | 65490.64 | 24.74% | 33.73% | 41.53%
Custo |  |  | 16202.97 | 22086.962 | 27200.708
Porcentagem Acumulado |  |  | 24.74% | 58.47% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 16202.97 | 38289.932 | 65490.64

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP)
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB
VALOR TOTAL: | 65490.64
[14 empty] | AC = Administração Central; | 3% | 4% | 5.5% | Construção e Reforma de Edifícios
TIPO: |  | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | DESONERADO: |  | SIM | [6 empty] | S + G = Seguros + Garantia; | 0.8% | 0.8% | 1% | 20.34% | 22.12% | 25%
[14 empty] | R = Riscos; | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Itens |  |  |  | Intervalo de admissibilidade |  |  | Alíquota | [6 empty] | DF = Despesas Financeiras; | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotada % |  |  |  | Judiciário | Legislativo | Construção e Reforma de Edifícios | L = Lucro; | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
AC = Administração Central; |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 3% |  |  |  | 3% | 3% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
S + G = Seguros + Garantia; |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% |  |  |  | 0.8% | 0.8% | Construção de Rodovias e Ferrovias | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
R = Riscos; |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% |  |  |  | 0.97% | 0.97% |  | AC = Administração Central; | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
DF = Despesas Financeiras; |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% |  |  |  | 1.22% | 0.59% | NÃO | S + G = Seguros + Garantia; | 0.3% | 0.48% | 0.82%
L = Lucro; |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% |  |  |  | 6.5% | 6.16% | SIM | R = Riscos; | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  | Faixa de referência constante do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário | [11 empty] | DF = Despesas Financeiras; | 0.85% | 0.85% | 1.11%
ISS Bruto % | 5% | % Incidência M.O. | 50% |  |  | ISS LÍQUIDO | 2.5% | [6 empty] | L = Lucro; | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | PIS | 0.65%
[6 empty] | COFINS | 3% | [6 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE - 1,60%, Conforme Lei Nº 10.128 de 23-10-2013 | [5 empty] | FE | 1.6% | [6 empty] | AC = Administração Central; | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[6 empty] | I = Impostos. | 7.75% | [6 empty] | S + G = Seguros + Garantia; | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  |  |  | R = Riscos; | 0.5% | 0.56% | 0.97%
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | = | 21.28% | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  |  | DF = Despesas Financeiras; | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[14 empty] | L = Lucro; | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 | [5 empty] | CPRB | 4.5%
[6 empty] | I = Impostos. | 12.25%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI = | 27.49%

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (CEA/JP)
LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADO NA AV. SANTA BÁRBARA, S/N, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA-PB
VALOR TOTAL: | 65490.64
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.3% | Não incide | 4.3% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.66% | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.78% | 8.33% | 10.78% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.7% | 10.59% | 13.7% | 10.59%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 50.54% | 20.3% | 50.54% | 20.3%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45% | 3.45% | 4.45% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.08% | 3.16% | 4.08% | 3.16%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29% | 0.37% | 0.29%
C | Total | 9.5% | 7.37% | 9.5% | 7.37%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49% | 3.41% | 18.6% | 7.47%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29% | 0.39% | 0.31%
D | Total | 8.86% | 3.7% | 18.99% | 7.78%
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.7% | 48.17% | 115.8% | 72.25%