## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC
ORÇAMENTO SINTÉTICO
TIPO DE OBRA: REFORMA | [6 empty] | BDI: | 27,49%
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB | [6 empty] | BANCOS: | SINAPI - 06/2022 - PARAÍBA
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB | [7 empty] | ORSE - 06/2022 - SERGIPE
VALOR TOTAL: | 99118.89
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRALÇAO DA OBRA |  |  |  |  | 3156.17 | 3.184%
1.1 | PRÓPRIO |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME MODELO | M2 | 6 | 373.62 | 476.32 | 2857.92 | 2.883%
1.2 | TAXA |  | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 233.94 | 298.25 | 298.25 | 0.3009%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6003.41 | 6.057%
2.1 | PRÓPRIO |  | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE | M² | 71.07 | 12.42 | 15.83 | 1125.03 | 1.135%
2.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 9.1281 | 40.5 | 51.63 | 471.28 | 0.4755%
2.3 | PRÓPRIO |  | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA SOBRE LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | M² | 7.08 | 10.49 | 13.37 | 94.65 | 0.09549%
2.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 96.84 | 16.14 | 20.57 | 1991.99 | 2.01%
2.5 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 96.84 | 2.36 | 3 | 290.52 | 0.2931%
2.6 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 9.45 | 6.57 | 8.37 | 79.09 | 0.07979%
2.7 | PRÓPRIO |  | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M² | 7.98 | 7.01 | 8.93 | 71.26 | 0.07189%
2.8 | PRÓPRIO |  | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M² | 117.66 | 0.77 | 0.98 | 115.3 | 0.1163%
2.9 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 | 8.67 | 11.05 | 99.45 | 0.1003%
2.10 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 444.74 | 2.44 | 3.11 | 1383.14 | 1.395%
2.11 | PRÓPRIO |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TAMPO DE CONCRETO EM BANCADA DE COZINHA | M³ | 0.972 | 227.33 | 289.82 | 281.7 | 0.2842%
3 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 40980.97 | 41.35%
3.1 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 444.74 | 60.02 | 76.51 | 34027.05 | 34.33%
3.2 | PRÓPRIO |  | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 45.38 | 32.47 | 41.39 | 1878.27 | 1.895%
3.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.7 | 89.05 | 113.52 | 4166.18 | 4.203%
3.4 | PRÓPRIO |  | GRAUTEAMENTO DE PÉRGOLAS DE CONCRETO ARMADO | M³ | 1 | 713.37 | 909.47 | 909.47 | 0.9176%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 1369.51 | 1.382%
4.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 11.02 | 67.59 | 86.17 | 949.59 | 0.958%
4.2 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 78.96 | 100.66 | 301.98 | 0.3047%
4.3 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 0.5 | 185.02 | 235.88 | 117.94 | 0.119%
5 |  |  | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES |  |  |  |  | 10712.91 | 10.81%
5.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 935.55 | 1192.73 | 3578.19 | 3.61%
5.2 | PRÓPRIO |  | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, INCLUSIVE FERRAGENS | M² | 3 | 690.16 | 879.88 | 2639.64 | 2.663%
5.3 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 6.51 | 541.61 | 690.49 | 4495.08 | 4.535%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 17135.79 | 17.29%
6.1 |  |  | REVESTIMENTO PARA PISOS |  |  |  |  | 6078.64 | 6.133%
6.1.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 60.75 | 25.59 | 32.62 | 1981.66 | 1.999%
6.1.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 60.75 | 52.9 | 67.44 | 4096.98 | 4.133%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 11057.15 | 11.16%
6.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 25.68 | 3.29 | 4.19 | 107.59 | 0.1085%
6.2.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 90.12 | 17.21 | 21.94 | 1977.23 | 1.995%
6.2.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 13.44 | 18.2 | 23.2 | 311.8 | 0.3146%
6.2.4 | SINAPI | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 90.12 | 75.38 | 96.1 | 8660.53 | 8.738%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 10888.17 | 10.98%
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 8224.08 | 8.297%
7.1.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 113.33 | 144.48 | 144.48 | 0.1458%
7.1.2 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 261.38 | 333.23 | 1332.92 | 1.345%
7.1.3 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 110.18 | 140.46 | 561.84 | 0.5668%
7.1.4 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 278.89 | 355.55 | 711.1 | 0.7174%
7.1.5 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 64.34 | 82.02 | 164.04 | 0.1655%
7.1.6 | PRÓPRIO |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, CONFORME PROJETO | M² | 10 | 416.48 | 530.97 | 5309.7 | 5.357%
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2664.09 | 2.688%
7.2.1 | PRÓPRIO |  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN | 5 | 114.39 | 145.83 | 729.15 | 0.7356%
7.2.2 | PRÓPRIO |  | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 4 | 120.45 | 153.56 | 614.24 | 0.6197%
7.2.3 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.21 | 18.11 | 72.44 | 0.07308%
7.2.4 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 447.9 | 571.02 | 1142.04 | 1.152%
7.2.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 41.66 | 53.11 | 106.22 | 0.1072%
8 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 8211.12 | 8.284%
8.1 |  |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 3333.52 | 3.363%
8.1.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 121.44 | 9.07 | 11.56 | 1403.84 | 1.416%
8.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 121.44 | 12.47 | 15.89 | 1929.68 | 1.947%
8.2 |  |  | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 449.59 | 0.4536%
8.2.1 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 12.52 | 15.71 | 20.02 | 250.65 | 0.2529%
8.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 12.52 | 12.47 | 15.89 | 198.94 | 0.2007%
8.3 |  |  | PINTURA DE TETO |  |  |  |  | 3000.56 | 3.027%
8.3.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 78.14 | 16.18 | 20.62 | 1611.24 | 1.626%
8.3.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 78.14 | 13.95 | 17.78 | 1389.32 | 1.402%
8.4 |  |  | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | 1093.95 | 1.104%
8.4.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 16.52 | 17.11 | 21.81 | 360.3 | 0.3635%
8.4.2 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 16.52 | 34.84 | 44.41 | 733.65 | 0.7402%
8.5 |  |  | PINTURA SOBRE MADEIRA |  |  |  |  | 333.5 | 0.3365%
8.5.1 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 23.08 | 11.34 | 14.45 | 333.5 | 0.3365%
9 |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 660.84 | 0.6667%
9.1 | PRÓPRIO |  | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 | 280 | 356.97 | 356.97 | 0.3601%
9.2 | PRÓPRIO |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M³ | 5 | 4.65 | 5.92 | 29.6 | 0.02986%
9.3 | PRÓPRIO |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 78.14 | 2.76 | 3.51 | 274.27 | 0.2767%
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 99118.89
IMPORTA O VALOR DO ORÇAMENTO EM R$ 99.118,89 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CRONOGRAMA DA OBRA
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB
VALOR TOTAL: | 99118.89
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRALÇAO DA OBRA | 3.184% | 100%
|  | 3156.17 | 3156.17
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6.057% | 100%
|  | 6003.41 | 6003.41
3 | COBERTA | 41.35% | 70% | 30%
|  | 40980.97 | 28686.679 | 12294.291
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1.382% |  | 100%
|  | 1369.51 |  | 1369.51
5 | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES | 10.81% |  | 100%
|  | 10712.91 |  | 10712.91
6 | REVESTIMENTOS | 17.29% |  | 50% | 50%
|  | 17135.79 |  | 8567.895 | 8567.895
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 10.98% |  | 70% | 30%
|  | 10888.17 |  | 7621.719 | 3266.451
8 | PINTURAS | 8.284% |  |  | 100%
|  | 8211.12 |  |  | 8211.12
9 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.6667% |  |  | 100%
|  | 660.84 |  |  | 660.84
Porcentagem |  | 99118.89 | 38.18% | 40.93% | 20.89%
Custo |  |  | 37846.259 | 40566.325 | 20706.306
Porcentagem Acumulado |  |  | 38.18% | 79.11% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 37846.259 | 78412.584 | 99118.89

## Memoria de Calculos
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC
MEMORIA DE CÁLCULOS
TIPO DE OBRA: REFORMA |  |  |  |  | BDI: | 27,49%
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB |  |  |  |  | BANCOS: | SINAPI - 06/2022 - PARAÍBA
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB | [5 empty] | ORSE - 06/2022 - SERGIPE
VALOR TOTAL: | 99118.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADES
1 | ADMINISTRALÇAO DA OBRA |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO | M² |  |  | 2 | 3 | 6
1.2 | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 |  |  |  | 1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE | M² |  |  |  |  | 71.07
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
| DESPENSA SEMANAL |  | 6.24 |  |  |  | 6.24
| DESPENSA MENSAL |  | 11.16 |  |  |  | 11.16
2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ |  |  |  |  | 9.1281
| WC 1 - PORTA |  |  | 0.9 | 2.2 | 0.15 | 0.297
| WC 1 - PAREDE INTERNA |  |  | 1.23 | 1.8 | 0.15 | 0.3321
| COZINHA |  |  | 35.1 | 1.6 | 0.15 | 8.424
| SAÚDE |  |  | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.075
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA SOBRE LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | M² |  |  |  |  | 7.08
| WC 1 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
2.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² |  |  |  |  | 96.84
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.6 |  | 51.84
| WC 1 |  |  | 8.7 | 3 |  | 26.1
| WC 2 |  |  | 6.3 | 3 |  | 18.9
2.5 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² |  |  |  |  | 96.84
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.6 |  | 51.84
| WC 1 |  |  | 8.7 | 3 |  | 26.1
| WC 2 |  |  | 6.3 | 3 |  | 18.9
2.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² |  |  |  |  | 9.45
| WC 1 |  | 1 |  | 2.1 | 0.8 | 1.68
| WC 2 |  | 1 |  | 2.1 | 0.8 | 1.68
| COZINHA |  | 1 |  | 2.1 | 0.8 | 1.68
| COZINHA |  | 1 |  | 2.1 | 0.9 | 1.89
| COZINHA |  | 1 |  | 2.1 | 1.2 | 2.52
2.7 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M² |  |  |  |  | 7.98
| GUARITA DA ENTRADA |  |  |  | 2.1 | 3.8 | 7.98
2.8 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M² |  |  |  |  | 117.66
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.4 |  | 45.36
| DESPENSA SEMANAL |  |  | 10 | 3 |  | 30
| DESPENSA MENSAL |  |  | 14.1 | 3 |  | 42.3
2.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN |  |  |  |  | 9
| COZINHA |  | 7 |  |  |  | 7
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
2.10 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M²
| CONFORME PROJETO |  | 444.74 |  |  |  | 444.74
2.11 | ORSE (13) - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TAMPO DE CONCRETO EM BANCADA DE COZINHA | M³
| BANCADA DA COZINHA |  |  | 19.44 | 0.05 |  | 0.972
3 | COBERTA |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
3.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M²
| CONFORME PROJETO |  | 444.74 |  |  |  | 444.74
3.2 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 45.38 |  |  |  | 45.38
3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.7 |  |  |  | 36.7
3.4 | GRAUTEAMENTO DE PÉRGOLAS DE CONCRETO ARMADO | M³
| PERGOLAS SETOR ADMINISTRATIVO |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² |  |  |  |  | 11.02
| COZINHA - BANCADA |  |  | 4.8 | 1.1 |  | 5.28
| WC 1 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
| ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL |  |  | 2.8 | 2.2 |  | 6.16
| DESCONTO |  |  |  | 2.1 | 1 | 2.1
4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M
| PORTAS |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M²
| BANHEIRO E SAÚDE |  | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
5 | ESQUADRIAS, GRADES, PORTAS E PORTÕES |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
5.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 3
| COZINHA |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
5.2 | ORSE (1762) - JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, INCLUSIVE FERRAGENS | M²
| ADMISTRATIVO |  | 2 | 1.5 | 1 |  | 3
5.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² |  |  |  |  | 6.51
| COZINHA |  |  |  | 2.1 | 1.2 | 2.52
| COZINHA |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 1.89
| GUARITA |  |  |  | 2.1 | 1 | 2.1
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | REVESTIMENTO PARA PISOS |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
6.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² |  |  |  |  | 60.75
| WC 1 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
6.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 60.75
| WC 1 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 25.68
| COZINHA - BANCADA |  | 10.56 |  |  |  | 10.56
| WC 1 |  | 3.36 |  |  |  | 3.36
| ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL |  | 11.76 |  |  |  | 11.76
6.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 90.12
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.6 |  | 51.84
| WC 1 |  |  | 8.7 | 3 |  | 26.1
| WC 2 |  |  | 6.3 | 3 |  | 18.9
| DESCONTO |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 1.92
| DESCONTO |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 1.44
| DESCONTO |  | 2 |  | 2.1 | 0.8 | 3.36
6.2.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 13.44
| WC 1 |  |  | 1.68 | 1 |  | 1.68
| ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL |  |  | 5.88 | 2 |  | 11.76
6.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 90.12
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.6 |  | 51.84
| WC 1 |  |  | 8.7 | 3 |  | 26.1
| WC 2 |  |  | 6.3 | 3 |  | 18.9
| DESCONTO |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 1.92
| DESCONTO |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 1.44
| DESCONTO |  | 2 |  | 2.1 | 0.8 | 3.36
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
7.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 1
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
7.1.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| COZINHA |  | 4 |  |  |  | 4
7.1.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| COZINHA |  | 4 |  |  |  | 4
7.1.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
7.1.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  | 2
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
7.1.6 | ORSE (10759) - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, CONFORME PROJETO | M²
| COZINHA |  | 10 |  |  |  | 10
7.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
7.2.1 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN |  |  |  |  | 5
| COZINHA |  | 4 |  |  |  | 4
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
7.2.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN |  |  |  |  | 4
| COZINHA |  | 2 |  |  |  | 2
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
7.2.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 4
| COZINHA |  | 2 |  |  |  | 2
| WC1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
7.2.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
7.2.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC2 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | PINTURAS |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
8.1 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS
8.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 121.44
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.4 |  | 45.36
| DESPENSA SEMANAL |  |  | 10 | 3 |  | 30
| DESPENSA MENSAL |  |  | 14.1 | 3 |  | 42.3
| WC 1 FACE EXTERNA |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
| WC 2 FACE EXTERNA |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
8.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 121.44
| COZINHA |  |  | 32.4 | 1.4 |  | 45.36
| DESPENSA SEMANAL |  |  | 10 | 3 |  | 30
| DESPENSA MENSAL |  |  | 14.1 | 3 |  | 42.3
| WC 1 FACE EXTERNA |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
| WC 2 FACE EXTERNA |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
8.2 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
8.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² |  |  |  |  | 12.52
| ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL |  | 2 | 3.8 | 2.2 |  | 16.72
| DESCONTO |  | 2 |  | 2.1 | 1 | 4.2
8.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 12.52
| ENTRADA DA GUARITA PRINCIPAL |  | 2 | 3.8 | 2.2 |  | 16.72
| DESCONTO |  | 2 |  | 2.1 | 1 | 4.2
8.3 | PINTURA DE TETO
8.3.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 78.14
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
| WC 1 |  | 4.59 |  |  |  | 4.59
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
| DESPENSA SEMANAL |  | 6.24 |  |  |  | 6.24
| DESPENSA MENSAL |  | 11.16 |  |  |  | 11.16
8.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 78.14
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
| WC 1 |  | 4.59 |  |  |  | 4.59
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
| DESPENSA SEMANAL |  | 6.24 |  |  |  | 6.24
| DESPENSA MENSAL |  | 11.16 |  |  |  | 11.16
8.4 | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
8.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² |  |  |  |  | 16.52
| PORTA COZINHA |  | 2 |  | 2.1 | 1.2 | 5.04
| PORTA COZINHA |  | 2 |  | 2.1 | 0.9 | 3.78
| PORTA GUARITA |  | 2 |  | 2.1 | 1 | 4.2
| GRADE COZINHA |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
8.4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² |  |  |  |  | 16.52
| PORTA COZINHA |  | 2 |  | 2.1 | 1.2 | 5.04
| PORTA GUARITA |  | 2 |  | 2.1 | 0.9 | 3.78
| GRADE COZINHA |  | 2 |  | 2.1 | 1 | 4.2
| GRADE COZINHA |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
8.5 | PINTURA SOBRE MADEIRA
8.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² |  |  |  |  | 23.08
| JANELA NOVA |  | 2 | 3 |  |  | 6
| JANELA EXISTENTE |  | 2 | 3.5 |  |  | 7
| COZINHA |  | 2 |  | 2.1 | 0.8 | 3.36
| WC 1 |  | 2 |  | 2.1 | 0.8 | 3.36
| WC 2 |  | 2 |  | 2.1 | 0.8 | 3.36
9 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  | QUANT. | PERÍMETRO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
9.1 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 |  |  |  | 1
9.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M³ | 5 |  |  |  | 5
9.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  |  |  | 78.14
| COZINHA |  | 53.67 |  |  |  | 53.67
| WC 1 |  | 4.59 |  |  |  | 4.59
| WC 2 |  | 2.48 |  |  |  | 2.48
| DESPENSA SEMANAL |  | 6.24 |  |  |  | 6.24
| DESPENSA MENSAL |  | 11.16 |  |  |  | 11.16

## Composições
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
TIPO DE OBRA: REFORMA |  |  |  |  | BDI: | 27,49%
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB |  |  |  |  | BANCOS: | SINAPI - 06/2022 - PARAÍBA
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB | [5 empty] | ORSE - 06/2022 - SERGIPE
VALOR TOTAL: | 99118.89
ITEM | TIPO ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
1.1 |  | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME MODELO | M2 |  |  | 373.62
1.1 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.34 | 19.34
1.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.53 | 31.06
1.1 | INSUMO | 1569/ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 4 | 10.13 | 40.52
1.1 | INSUMO | 6995/ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M | M | 1 | 3.89 | 3.89
1.1 | INSUMO | 4813/SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 275 | 275
1.1 | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 25.43 | 3.81
1.2 |  | PRÓPRIO | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN |  |  | 233.94
1.2 | TAXA | PRÓPRIO | TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 | 233.94 | 233.94
2.1 |  | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE | M² |  |  | 12.42
2.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.53 | 12.42
2.2 |  | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  |  | 40.5
2.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 19.57 | 4.4
2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 15.53 | 36.1
2.3 |  | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA SOBRE LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | M² |  |  | 10.49
2.3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 19.57 | 2.73
2.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.53 | 7.76
2.4 |  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 16.14
2.4 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2553 | 19.5 | 4.97
2.4 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7195 | 15.53 | 11.17
2.5 |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 2.36
2.5 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0374 | 19.57 | 0.73
2.5 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1053 | 15.53 | 1.63
2.6 |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 6.57
2.6 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1315 | 19.57 | 2.57
2.6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2582 | 15.53 | 4
2.7 |  | PRÓPRIO | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M² |  |  | 7.01
2.7 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.57 | 3.91
2.7 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.53 | 3.1
2.8 |  | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX EM PAREDE (RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M² |  |  | 0.77
2.8 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.53 | 0.77
2.9 |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN |  |  | 8.67
2.9 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1755 | 18.96 | 3.32
2.9 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 15.53 | 5.35
2.10 |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 2.44
2.10 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0971 | 15.53 | 1.5
2.10 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 19.14 | 0.94
2.11 |  | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TAMPO DE CONCRETO EM BANCADA DE COZINHA | M³ |  |  | 227.33
2.11 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 19.57 | 25.44
2.11 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 15.53 | 201.89
3.1 |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  | 60.02
3.1 | INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.29 | 0.36
3.1 | INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4.37 | 5.5
3.1 | INSUMO | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 36.08 | 48.96
3.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 15.53 | 2.57
3.1 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 19.14 | 2.44
3.1 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 16.76 | 0.08
3.1 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 15.86 | 0.11
3.2 |  | PRÓPRIO | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M |  |  | 32.47
3.2 | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22004 | 15.45 | 3.39
3.2 | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 | 19.46 | 0.07
3.2 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.34 | 3.48
3.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.57 | 1.95
3.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | KG | 0.36 | 15.53 | 5.59
3.2 | INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.6292 | 4.4 | 2.76
3.2 | INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | M³ | 0.01144 | 12 | 0.13
3.2 | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | KG | 0.01314 | 101.3 | 1.33
3.2 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | L | 5.82 | 0.63 | 3.66
3.2 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | M | 0.0204 | 7.71 | 0.15
3.2 | INSUMO | 2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 0.36 | 2.56 | 0.92
3.2 | INSUMO | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M³ | 0.1836 | 6.68 | 1.22
3.2 | INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | KG | 0.0164 | 97.5 | 1.59
3.2 | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | M | 0.024 | 25 | 0.6
3.2 | INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 0.2604 | 21.65 | 5.63
3.3 |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  | 89.05
3.3 | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 38.46 | 3.11
3.3 | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.013 | 25 | 0.32
3.3 | INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0024 | 70.69 | 0.16
3.3 | INSUMO | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.09 | 189.3 | 17.03
3.3 | INSUMO | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1.05 | 54.16 | 56.86
3.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 15.53 | 5.76
3.3 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 19.14 | 5.3
3.3 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 16.76 | 0.22
3.3 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 15.86 | 0.29
3.4 |  | PRÓPRIO | GRAUTEAMENTO DE PÉRGOLAS DE CONCRETO ARMADO | M³ |  |  | 713.37
3.4 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8469 | 19.57 | 94.85
3.4 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2313 | 15.53 | 50.18
3.4 | COMPOSICAO | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M³ | 1.203 | 472.44 | 568.34
4.1 |  | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  | 67.59
4.1 | INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 28.31 | 0.65 | 18.4
4.1 | INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.36 | 0.99
4.1 | INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
4.1 | COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0091 | 440.65 | 4
4.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.61 | 19.57 | 31.5
4.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.805 | 15.53 | 12.5
4.2 |  | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  | 78.96
4.2 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 7.71 | 0.03
4.2 | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 13.17 | 16.09
4.2 | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 | 1.32
4.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.386 | 19.57 | 7.55
4.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.193 | 15.53 | 2.99
4.2 | COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.3 | 142.3 | 42.69
4.2 | COMPOSICAO | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.308 | 11.61 | 3.57
4.2 | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.012 | 393.94 | 4.72
4.3 |  | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  |  | 185.02
4.3 | INSUMO | 665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 3.95 | 31.44 | 124.18
4.3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.055 | 19.57 | 40.21
4.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.028 | 15.53 | 15.96
4.3 | COMPOSICAO | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 467.33 | 4.67
5.1 |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  | 935.55
5.1 | COMPOSICAO | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 364.51 | 364.51
5.1 | COMPOSICAO | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 311.99 | 311.99
5.1 | COMPOSICAO | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 146.55 | 146.55
5.1 | COMPOSICAO | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 11.25 | 112.5
5.2 |  | PRÓPRIO | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, INCLUSIVE FERRAGENS | M² |  |  | 690.16
5.2 | INSUMO | 487/ORSE | BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR | M | 2.58 | 45.86 | 118.31
5.2 | INSUMO | 01132/ORSE | FOLHA DE JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 0,60 X 1,10M | M² | 1 | 407.82 | 407.82
5.2 | INSUMO | 02869/ORSE | ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), SIKA BOOM OU SIMILAR | L | 0.33 | 62.13 | 20.5
5.2 | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0106 | 100 | 1.06
5.2 | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.34 | 38.68
5.2 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.63 | 1.26
5.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.57 | 39.14
5.2 | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.05 | 25.43 | 1.27
5.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.53 | 62.12
5.3 |  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 |  |  | 541.61
5.3 | INSUMO | 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1 | 522.9 | 522.9
5.3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 19.57 | 8.94
5.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 15.53 | 3.55
5.3 | COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 518.4 | 6.22
6.1.1 |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  |  | 25.59
6.1.1 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.63 | 0.31
6.1.1 | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 17.96 | 3.77
6.1.1 | COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.031 | 505.64 | 15.67
6.1.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214 | 19.57 | 4.18
6.1.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 15.53 | 1.66
6.1.2 |  | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 |  |  | 52.9
6.1.2 | INSUMO | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.06 | 37.95 | 40.22
6.1.2 | INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.73 | 4.48
6.1.2 | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 4.28 | 0.81
6.1.2 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 19.5 | 5.07
6.1.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.53 | 2.32
6.2.1 |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  |  | 3.29
6.2.1 | COMPOSICAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0042 | 436.12 | 1.83
6.2.1 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 19.57 | 1.36
6.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 15.53 | 0.1
6.2.2 |  | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 17.21
6.2.2 | COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0213 | 440.65 | 9.38
6.2.2 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 19.57 | 6.06
6.2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 15.53 | 1.77
6.2.3 |  | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 18.2
6.2.3 | COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0213 | 440.65 | 9.38
6.2.3 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 19.57 | 6.84
6.2.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 15.53 | 1.98
6.2.4 |  | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |  |  | 75.38
6.2.4 | INSUMO | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.09 | 40 | 43.6
6.2.4 | INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.73 | 4.48
6.2.4 | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 4.28 | 0.94
6.2.4 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.97 | 19.5 | 18.91
6.2.4 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 15.53 | 7.45
7.1.1 |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  |  | 113.33
7.1.1 | COMPOSICAO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.14 | 18.35 | 39.26
7.1.1 | COMPOSICAO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1.18 | 7.03 | 8.29
7.1.1 | COMPOSICAO | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.42 | 15.42
7.1.1 | COMPOSICAO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0.89 | 9.9 | 8.81
7.1.1 | COMPOSICAO | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.56 | 20.45
7.1.1 | COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.86 | 21.1
7.1.2 |  | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 261.38
7.1.2 | COMPOSICAO | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 58.22 | 58.22
7.1.2 | COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.09 | 11.09
7.1.2 | COMPOSICAO | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 192.07 | 192.07
7.1.3 |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 110.18
7.1.3 | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 2.5 | 0.05
7.1.3 | INSUMO | 11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | 1 | 107.37 | 107.37
7.1.3 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1164 | 18.96 | 2.2
7.1.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 15.53 | 0.56
7.1.4 |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 278.89
7.1.4 | INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 16.17 | 97.02
7.1.4 | INSUMO | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | 1 | 151.42 | 151.42
7.1.4 | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0765 | 90.28 | 6.9
7.1.4 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8788 | 18.96 | 16.66
7.1.4 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4443 | 15.53 | 6.89
7.1.5 |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 64.34
7.1.5 | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 2.5 | 0.05
7.1.5 | INSUMO | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 62 | 62
7.1.5 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 18.96 | 1.82
7.1.5 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 15.53 | 0.47
7.1.6 |  | PRÓPRIA | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, CONFORME PROJETO | M² |  |  | 416.48
7.1.6 | INSUMO | 2585/ORSE | TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 1 | 376.97 | 376.97
7.1.6 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 19.57 | 12.72
7.1.6 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 15.53 | 17.7
7.1.6 | INSUMO | 03116/ORSE | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M | M | 0.6 | 15.16 | 9.09
7.2.1 |  | PRÓPRIA | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) |  |  |  | 114.39
7.2.1 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.96 | 5.68
7.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.53 | 4.65
7.2.1 | INSUMO | 23 | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.015 | 57.6 | 0.86
7.2.1 | INSUMO | 24 | PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE | KG | 0.06 | 17.92 | 1.07
7.2.1 | INSUMO | 25 | SOLUCAO LIMPADORA PVC | L | 0.023 | 42.51 | 0.97
7.2.1 | INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 8.85 | 0.44
7.2.1 | INSUMO | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 3.57 | 10.71
7.2.1 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.2 | 0.93 | 0.18
7.2.1 | INSUMO | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.07 | 8.07
7.2.1 | INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8 | 10.22 | 81.76
7.2.2 |  | PRÓPRIA | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) |  |  |  | 120.45
7.2.2 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.96 | 7.58
7.2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.53 | 6.21
7.2.2 | INSUMO | 29 | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.015 | 57.6 | 0.86
7.2.2 | INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 8.85 | 0.44
7.2.2 | INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 9.46 | 18.92
7.2.2 | INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 16.65 | 66.6
7.2.2 | INSUMO | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.84 | 19.84
7.2.3 |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 14.21
7.2.3 | INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 51.93 | 0.25
7.2.3 | INSUMO | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 11.12 | 11.12
7.2.3 | INSUMO | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 58.84 | 0.44
7.2.3 | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.77 | 0.03
7.2.3 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 15.03 | 1.05
7.2.3 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.96 | 1.32
7.2.4 |  | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 447.9
7.2.4 | COMPOSICAO | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8.92 | 8.92
7.2.4 | COMPOSICAO | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 438.98 | 438.98
7.2.5 |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN |  |  | 41.66
7.2.5 | INSUMO | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38 | 38
7.2.5 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 18.96 | 2.91
7.2.5 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 15.53 | 0.75
8.1.1 |  | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 9.07
8.1.1 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.06 | 0.93 | 0.05
8.1.1 | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.043 | 2.75 | 2.86
8.1.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 20.65 | 4.83
8.1.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 15.53 | 1.33
8.1.2 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 12.47
8.1.2 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
8.1.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.65 | 3.86
8.1.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.53 | 1.07
8.2.1 |  | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  | 15.71
8.2.1 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.06 | 0.93 | 0.05
8.2.1 | INSUMO | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 1.043 | 4.94 | 5.15
8.2.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.429 | 20.65 | 8.85
8.2.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 15.53 | 1.66
8.2.2 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 12.47
8.2.2 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
8.2.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.65 | 3.86
8.2.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.53 | 1.07
8.3.1 |  | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 16.18
8.3.1 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.06 | 0.93 | 0.05
8.3.1 | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.043 | 2.75 | 2.86
8.3.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 20.65 | 10.4
8.3.1 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 15.53 | 2.87
8.3.2 |  | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 13.95
8.3.2 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.85 | 7.54
8.3.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 20.65 | 5.03
8.3.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.53 | 1.38
8.4.1 |  | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  |  | 17.11
8.4.1 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.011 | 15.79 | 0.17
8.4.1 | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1098 | 26.95 | 2.95
8.4.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 20.65 | 13.99
8.4.2 |  | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 |  |  | 34.84
8.4.2 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 15.79 | 0.4
8.4.2 | INSUMO | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.2549 | 25.33 | 6.45
8.4.2 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3559 | 20.65 | 27.99
8.5.1 |  | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  |  | 11.34
8.5.1 | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.013 | 15.79 | 0.2
8.5.1 | INSUMO | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.13 | 25.33 | 3.29
8.5.1 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 20.65 | 7.85
9.1 |  | PRÓPRIO | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN |  |  | 280
9.1 | COMPOSICAO | 114 | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5M³ PARA ENTULHO | UN | 1 | 280 | 280
9.2 |  | PRÓPRIO | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA FIXA | M³ |  |  | 4.65
9.2 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.53 | 4.65
9.3 |  | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  | 2.76
9.3 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 15.53 | 2.17
9.3 | INSUMO | 3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 11.99 | 0.59

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC
COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB
VALOR TOTAL: | 99118.89
[14 empty] | AC = Administração Central; | 3% | 4% | 5.5% | Construção e Reforma de Edifícios
TIPO: |  | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | DESONERADO: |  | SIM | [6 empty] | S + G = Seguros + Garantia; | 0.8% | 0.8% | 1% | 20.34% | 22.12% | 25%
[14 empty] | R = Riscos; | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Itens |  |  |  | Intervalo de admissibilidade |  |  | Alíquota | [6 empty] | DF = Despesas Financeiras; | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Adotada % |  |  |  | Judiciário | Legislativo | Construção e Reforma de Edifícios | L = Lucro; | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
AC = Administração Central; |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 3% |  |  |  | 3% | 3% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
S + G = Seguros + Garantia; |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% |  |  |  | 0.8% | 0.8% | Construção de Rodovias e Ferrovias | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
R = Riscos; |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% |  |  |  | 0.97% | 0.97% |  | AC = Administração Central; | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
DF = Despesas Financeiras; |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% |  |  |  | 1.22% | 0.59% | NÃO | S + G = Seguros + Garantia; | 0.3% | 0.48% | 0.82%
L = Lucro; |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% |  |  |  | 6.5% | 6.16% | SIM | R = Riscos; | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  | Faixa de referência constante do Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário | [11 empty] | DF = Despesas Financeiras; | 0.85% | 0.85% | 1.11%
ISS Bruto % | 5% | % Incidência M.O. | 50% |  |  | ISS LÍQUIDO | 2.5% | [6 empty] | L = Lucro; | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | PIS | 0.65%
[6 empty] | COFINS | 3% | [6 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE - 1,60%, Conforme Lei Nº 10.128 de 23-10-2013 | [5 empty] | FE | 1.6% | [6 empty] | AC = Administração Central; | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[6 empty] | I = Impostos. | 7.75% | [6 empty] | S + G = Seguros + Garantia; | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  |  |  | R = Riscos; | 0.5% | 0.56% | 0.97%
BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | = | 21.28% | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  |  | DF = Despesas Financeiras; | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[14 empty] | L = Lucro; | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 | [5 empty] | CPRB | 4.5%
[6 empty] | I = Impostos. | 12.25%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI = | 27.49%

## Encargos Sociais
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” – FUNDAC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
TIPO DE OBRA: REFORMA
OBRA: REFORMA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB
VALOR TOTAL: | 99118.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01% | Não incide | 18.01% | Não incide
B2 | Feriados | 4.3% | Não incide | 4.3% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.66% | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.78% | 8.33% | 10.78% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.7% | 10.59% | 13.7% | 10.59%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 50.54% | 20.3% | 50.54% | 20.3%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45% | 3.45% | 4.45% | 3.45%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.08% | 3.16% | 4.08% | 3.16%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29% | 0.37% | 0.29%
C | Total | 9.5% | 7.37% | 9.5% | 7.37%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49% | 3.41% | 18.6% | 7.47%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29% | 0.39% | 0.31%
D | Total | 8.86% | 3.7% | 18.99% | 7.78%
| TOTAL(A+B+C+D) | 85.7% | 48.17% | 115.8% | 72.25%